## 121198任务列表-2024-05-30_21_06_50
编号 | 任务 | 责任人 | 完成时间 | 进展 | 备注 | 测试结果 | 用例等级
1 | 媒资模块 | 杨东 | 2024-05-28 | 100% | 完成媒资模块的所有功能如：上传，分页查询等。
2 | 分页查询所有图片或视频 | 杨东 | 2024-05-16 | 100%
3 | 上传图片或视频 | 杨东 | 2024-05-16 | 100%
4 | 删除图片或视频 | 杨东 | 2024-05-16 | 100%
5 | 用户管理 | 彭雅琳 | 2024-05-16 | 100% | 用户管理后台
6 | 日志模块 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
7 | 企宣模块 | 彭雅琳 | 2024-05-22 | 100%
8 | 商品模块 | 叶朗硕 | 2024-05-22 | 100% | 商品模块开发
9 | 品牌相关操作 | 叶朗硕 | 2024-05-17 | 100%
10 | 目录相关操作 | 叶朗硕 | 2024-05-17 | 100%
11 | 查询所有用户 | 彭雅琳 | 2024-05-16 | 100%
12 | 修改用户状态 | 彭雅琳 | 2024-05-16 | 100%
13 | 重置密码 | 彭雅琳 | 2024-05-16 | 100%
14 | 修改个人信息 | 彭雅琳 | 2024-05-16 | 100%
15 | 查询个人信息 | 彭雅琳 | 2024-05-13 | 100%
16 | 收获地址维护 | 彭雅琳 | 2024-05-16 | 100%
17 | 新增日志 | 彭雅琳 | 2024-05-18 | 100%
18 | 分页查询日志 | 彭雅琳 | 2024-05-18 | 100%
19 | 查看日志具体信息 | 彭雅琳 | 2024-05-18 | 100%
20 | 广告管理 | 彭雅琳 | 2024-05-22 | 100%
21 | 企业管理 | 彭雅琳 | 2024-05-22 | 100%
22 | 报表 | 彭雅琳 | 2024-05-22 | 100%
23 | 促销模块 | 杨东 | 2024-05-21 | 100% | 完成促销模块的所有功能
24 | 新增优惠券 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
25 | 分页查询优惠券 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
26 | 发放优惠券 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
27 | 根据id查询对应优惠券信息 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
28 | 查看发放中的优惠券 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
29 | 查询兑换码 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
30 | 用户端对优惠券的领取 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
31 | 删除品牌 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
32 | 新增品牌 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
33 | 分页查询品牌 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
34 | 更新品牌相关信息 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
35 | 促销管理前端页面 | 陈鑫媛 | 2024-05-21 | 100% | 新增优惠券 分页查询优惠券 发放优惠券 获取优惠券信息 暂停发放优惠券 删除优惠券 查看发放中的优惠券 查询兑换码
36 | 新增优惠券 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
37 | 分页查询优惠券 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
38 | 发放优惠券 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
39 | 获取优惠券信息 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
40 | 暂停发放优惠券 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
41 | 删除优惠券 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
42 | 查看发放中的优惠券 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
43 | 查询兑换码 | 陈鑫媛 | 2024-05-19 | 100%
44 | 增加目录 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
45 | 返回所有目录（树形） | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
46 | 根据id查询目录，使用/拼接结果 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
47 | 删除目录 | 叶朗硕 | 2024-06-17 | 100%
48 | 用户管理前端页面 | 陈鑫媛 | 2024-05-25 | 100%
49 | 查询所有用户 | 陈鑫媛 | 2024-05-25 | 100%
50 | 禁用启用用户 | 陈鑫媛 | 2024-05-25 | 100%
51 | 重置用户密码 | 陈鑫媛 | 2024-05-25 | 100%
52 | spu操作 | 叶朗硕 | 2024-05-19 | 100%
53 | 创建spu | 叶朗硕 | 2024-05-18 | 100%
54 | 删除spu | 叶朗硕 | 2024-05-18 | 100%
55 | 修改spu信息 | 叶朗硕 | 2024-05-18 | 100%
56 | 分页查询spu，根据分类 | 叶朗硕 | 2024-05-18 | 100%
57 | 分页查询spu，根据品牌 | 叶朗硕 | 2024-05-18 | 100%
58 | 修改目录 | 叶朗硕 | 2024-05-18 | 100%
59 | 用户端兑换兑换码 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
60 | 用户端使用兑换码 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
61 | 用户端使用优惠券 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
62 | 用户端退还指定的优惠券 | 杨东 | 2024-05-20 | 100%
63 | 定时发放优惠券 | 杨东 | 2024-05-21 | 100%
64 | 媒资管理前端页面 | 袁顺鑫 | 2024-05-19 | 100%
65 | 展示图片以及视频信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-19 | 100%
66 | 上传图片与视频 | 袁顺鑫 | 2024-05-19 | 100%
67 | 删除选定图片或视频 | 袁顺鑫 | 2024-05-19 | 100%
68 | 搜索已上传的图片或视频 | 袁顺鑫 | 2024-05-19 | 100%
69 | 用户端前端页面 | 袁顺鑫 | 2024-05-29 | 100%
70 | 用户信息模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
71 | 展示用户信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
72 | 修改用户信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
73 | 订单模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
74 | 分页展示用户订单 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
75 | 商品模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
76 | 首页展示商品 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
77 | 显示单个商品详细信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
78 | 展示商品评论 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
79 | 购物车模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
80 | 分页展示购物车内商品信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
81 | 删除购物车中商品 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
82 | 广告模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
83 | 商城首页展示广告 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
84 | 搜索模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
85 | 首页搜索商品并分页展示 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
86 | 订单页搜索订单并分页展示 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
87 | sku操作 | 叶朗硕 | 2024-05-22 | 100%
88 | 评论模块 | 杨东 | 2024-05-24 | 100% | 评论管理中的发表评论，以及回复，以及查询
89 | 新增评论 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
90 | 新增回复 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
91 | 查询评论 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
92 | 查询回复 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
93 | 点赞 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
94 | 删除评论 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
95 | 删除回复 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
96 | 取消点赞 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
97 | 定时持久化 | 杨东 | 2024-05-24 | 100%
98 | 交易模块 | 叶朗硕 | 2024-05-29 | 100%
99 | 购物车开发 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
100 | 地址开发 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
101 | 订单及订单详情 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
102 | 查看所有合作企业 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
103 | 搜索企业 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
104 | 添加企业 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
105 | 删除企业 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
106 | 广告列表展示 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
107 | 搜索广告 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
108 | 添加广告 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
109 | 删除广告 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
110 | 业绩报表 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
111 | 商品报表 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
112 | 流量报表 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
113 | 管理用户状态 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
114 | 新增地址 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
115 | 删除地址 | 彭雅琳 | 2024-05-25 | 100%
116 | 添加商品到购物车 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
117 | 预下单，确认优惠券信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
118 | 取消订单 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
119 | 企宣和广告前端页面 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
120 | 查询广告具体信息 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
121 | 新增广告 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
122 | 禁用和启用广告 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
123 | 删除广告 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
124 | 企业合作分页查询 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
125 | 新增企业合作 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
126 | 删除企业合作 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
127 | 查询合作具体信息 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
128 | 生成报表 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
129 | 生成图片 | 陈鑫媛 | 2024-05-30 | 100%
130 | 订单支付 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
131 | 订单退款 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
132 | 维护收货地址 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
133 | 优惠券模块 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
134 | 分页查询个人优惠券 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
135 | 领取优惠券 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
136 | 使用兑换码 | 袁顺鑫 | 2024-05-27 | 100%
137 | 管理端前端页面 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
138 | 评论管理 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
139 | 订单管理 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
140 | 商品管理 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
141 | 查询指定评论 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
142 | 分页查询评论 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
143 | 启用禁用商品 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
144 | 启用禁用类别 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
145 | 商品增删改查 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
146 | 商品类别增删改查 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
147 | 分页查询用户订单 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
148 | 获取订单详细信息 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
149 | 查看退款详情 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
150 | 审批退款申请 | 袁顺鑫 | 2024-05-28 | 100%
151 | 新增购物车 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
152 | 修改购物车内容 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
153 | 移除购物车 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
154 | 分页查询购物车 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
155 | 创建地址 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
156 | 分页查询地址 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
157 | 修改地址 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
158 | 批量删除地址 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
159 | 预下单 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
160 | 创建订单 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
161 | 取消订单 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
162 | 订单退货 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
163 | 删除订单 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
164 | 确认收货 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
165 | 分页查询退款申请 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
166 | 审批退款申请 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
167 | 发起退款 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
168 | 订单发货 | 叶朗硕 | 2024-05-27 | 100%
169 | 分页查询订单，可指定spu名字 | 叶朗硕 | 2024-05-28 | 100%
170 | 退货管理 | 杨东 | 2024-05-30 | 100% | 完成退货相关的功能
171 | 退款申请 | 杨东 | 2024-05-30 | 100%
172 | 审批退款申请 | 杨东 | 2024-05-30 | 100%
173 | 取消退款申请 | 杨东 | 2024-05-30 | 100%
174 | 分页查询退款详情 | 杨东 | 2024-05-30 | 100%
175 | 查询指定退款详情 | 杨东 | 2024-05-30 | 100%
176 | 定时任务完成退款 | 杨东 | 2024-05-30 | 100%