## 问题单列表
缺陷id | 缺陷标题 | 缺陷描述 | 缺陷等级 | 提交人 | 责任人 | 测试人 | 阶段 | 备注 | 测试状态
1 | 文件上传失败 | 后端缺少字段输入 | 严重 | 杨东 | 杨东 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
2 | 数据库表消失 | 第二次登录发现数据库不见了 | 严重 | 杨东 | 杨东 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
3 | 商品下架失败 | 修改数据库时错误 | 一般 | 杨东 | 杨东 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
4 | 获取用户信息失败 | 用id查询时id太长，精度丢失 | 一般 | 陈鑫媛 | 陈鑫媛 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
5 | 重置密码失败 | token过期 | 一般 | 杨东 | 杨东 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
6 | 禁用失败 | 服务器内部错误 | 一般 | 陈鑫媛 | 陈鑫媛 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
7 | 支付回调失败 | 没有配置内网穿透，支付宝无法访问到内部接口 | 一般 | 袁顺鑫 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
8 | 退款失败 | 没有获取到回调生成的支付宝凭证号 | 一般 | 袁顺鑫 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
9 | 增加sku时修改spu最低价格失败 | 在更新sku表前就进行spu价格修改 | 一般 | 叶朗硕 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
10 | 调用openfeign时无法传递map参数 | opfeign会将map序列成linkedHashMap | 一般 | 叶朗硕 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
11 | 用户权限错误 | 管理员禁用用户之后，用户还能操作业务 | 一般 | 彭雅琳 | 彭雅琳 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED
12 | token缺陷 | 用户还在操作时，token过期导致用户被迫退出操作 | 一般 | 彭雅琳 | 彭雅琳 | 陈鑫媛 | 迭代SDV | 修改 已完成 | CLOSED