## User Story
Story编号 | 模块 | Story名称 | Story描述 | 工作量 （day） | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 延期交付 | 第一责任人 | 第二责任人 | 测试责任人 | 状态
#001 | 媒资模块 | 媒资管理 | 删除图片或视频，上传图片或视频，分页查询所有图片或视频 | 4 | 3 | 2024-05-12 | 2024-05-16 | 否 | 杨东 | 袁顺鑫 | 袁顺鑫 | CLOSED
#002 | 媒资模块 | 媒资管理前端页面 | 搜索已上传的图片或视频，删除选定图片或视频，上传图片与视频，展示图片以及视频信 息 | 3 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 否 | 袁顺鑫 | 彭雅琳 | 袁顺鑫 | CLOSED
#003 | 用户管理 | 用户管理 | 删除地址，新增地址，管理用户状态，收获地址维护，查询个人信息，修改个人信息， 重置密码，修改用户状态，查询所有用户 | 5 | 4 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 否 | 彭雅琳 | 陈鑫媛 | 袁顺鑫 | CLOSED
#004 | 用户管理 | 用户管理前端页面 | 重置用户密码，禁用启用用户，查询所有用户 | 5 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 否 | 陈鑫媛 | 彭雅琳 | 袁顺鑫 | CLOSED
#005 | 企宣模块 | 广告管理 | 删除广告，添加广告，搜索广告，广告列表展示 | 2 | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 否 | 彭雅琳 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | CLOSED
#006 | 企宣模块 | 企业管理 | 删除企业，添加企业，搜索企业，查看所有合作企业 | 2 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 否 | 彭雅琳 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | CLOSED
#007 | 企宣模块 | 报表管理 | 流量报表，营销报表，业绩报表 | 4 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-26 | 否 | 彭雅琳 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | CLOSED
#008 | 企宣模块 | 企宣和广告前端页面 | 查询广告具体信息，新增广告，禁用和启用广告，删除广告，企业合作分页查询，新增企业合作，删除企业合作，查询合作具体信息，生成报表，生成图片 | 5 | 3 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 否 | 陈鑫媛 | 杨东 | 袁顺鑫 | CLOSED
#009 | 商品模块 | sku操作 | 商品的规格，颜色，库存等信息 | 1 | 4 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 否 | 叶朗硕 | 杨东 | 袁顺鑫 | CLOSED
#010 | 商品模块 | spu操作 | 创建spu，删除spu，修改spu信息，分页查询spu，根据分类，分页查询spu，根据品牌 | 2 | 4 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 否 | 叶朗硕 | 杨东 | 袁顺鑫 | CLOSED
#011 | 商品模块 | 目录相关操作 | 增加目录，返回所有目录（树形），根据id查询目录，使用/拼接结果，删除目录，修改目录 | 3 | 3 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 否 | 叶朗硕 | 杨东 | 陈鑫媛 | CLOSED
#012 | 商品模块 | 品牌相关操作 | 新增品牌，删除品牌，分页查询品牌，更新品牌相关信息 | 3 | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 否 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | CLOSED
#013 | 商品模块 | 商品管理前端页面 | 启用禁用商品，启用禁用类别，商品增删改查，商品类别增删改查 | 2 | 4 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 否 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | 陈鑫媛 | CLOSED
#014 | 促销模块 | 促销管理 | 新增优惠券，分页查询优惠券，发放优惠券，根据id查询对应优惠券信息，查看发放中的优惠券，查询兑换码，用户端对优惠券的领取，用户端兑换兑换码，用户端使用兑换码， 用户端使用优惠券，用户端退还指定的优惠券，定时发放优惠券 | 5 | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 否 | 杨东 | 彭雅琳 | 陈鑫媛 | CLOSED
#015 | 促销模块 | 促销管理前端页面 | 新增优惠券，分页查询优惠券，发放优惠券，获取优惠券信息，暂停发放优惠券，删除优惠券，查看发放中的优惠券，查询兑换码 | 5 | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 否 | 陈鑫媛 | 彭雅琳 | 陈鑫媛 | CLOSED
#016 | 评论模块 | 评论管理 | 新增评论，新增回复，查询评论，查询回复，点赞，删除评论，删除回复，取消点赞，定时持久化 | 2 | 3 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 否 | 杨东 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | CLOSED
#017 | 评论模块 | 评论管理前端页面 | 查询指定评论，分页查询评论 | 2 | 2 | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#018 | 交易模块 | 订单及订单详情 | 预下单，创建订单，取消订单，订单退货，删除订单，确认收货，分页查询退款申请，审批退款申请，发起退款，订单发货 | 3 | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | CLOSED
#019 | 交易模块 | 地址开发 | 创建地址，分页查询地址，修改地址，批量删除地址 | 3 | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | CLOSED
#020 | 交易模块 | 购物车开发 | 新增购物车，修改购物车内容，移除购物车，分页查询购物车 | 3 | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 叶朗硕 | 袁顺鑫 | 陈鑫媛 | CLOSED
#021 | 订单模块 | 订单管理前端页面 | 分页查询用户订单，获取订单详细信息，查看退款详情，审批退款申请 | 2 | 4 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#022 | 用户信息模块 | 用户信息管理 | 展示用户信息，修改用户信息，维护收货地址 | 3 | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#023 | 订单模块 | 用户订单管理 | 分页展示用户订单，预下单，确认优惠券信息，取消订单，订单支付，订单退款 | 3 | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#024 | 商品模块 | 用户商品管理 | 首页展示商品，显示单个商品详细信息，展示商品评论 | 3 | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#025 | 购物车模块 | 用户购物车管理 | 分页展示购物车内商品信息，删除购物车中商品，添加商品到购物车 | 3 | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#026 | 广告模块 | 用户广告管理 | 商城首页展示广告 | 3 | 2 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#027 | 搜索模块 | 用户搜索管理 | 首页搜索商品并分页展示，订单页搜索订单并分页展示 | 3 | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
#028 | 优惠券模块 | 用户优惠券管理 | 分页查询个人优惠券，领取优惠券，使用兑换码 | 3 | 3 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 否 | 袁顺鑫 | 叶朗硕 | 陈鑫媛 | CLOSED
Note on G2: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高

## Dev Story
Story编号 | 模块 | Story名称 | Story描述（AC验收） | 工作量 （day） | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 延期交付 | 第一责任人 | 第二责任人 | 测试责任人 | 状态
$001 | XXX管理 | 基础环境搭建 | 1、作为研发代表，我期望安装完JDK、Maven、Tomcat环境后，能够在命令行查看到各自版本信息； 2、作为研发代表，我期望使用IDEA能够进行项目源码开发及发布； |  | 状态: OPENED
$002 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$003 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$004 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$005 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$006 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$007 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$008 |  |  |  |  | 状态: OPENED
$009 |  |  |  |  | 状态: OPENED
Note on G2: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高